## Gantt Chart
|  |  |  | February |  |  |  | March |  |  |  |  | April |  |  |  | May
Assignee | Task | Start Date | End Date | 2/2 | 2/9 | 2/16 | 2/23 | 3/2 | 3/9 | 3/16 | 3/23 | 3/30 | 4/6 | 4/13 | 4/20 | 4/27 | 5/4 | 5/11
| Phase 1: Requirements | 2/3/2026 | 3/5/2026
TEAM | Requirements | 2/3/2026 | 2026-03-05
RIYA | Use Case diagram | 2/18/2026 | 3/5/2026
ALEJANDRO | Gantt Chart | 2/25/2026 | 3/5/2026
JACK | Sequence diagram | 2/25/2026 | 3/5/2026
JASON | Class Diagram | 2026-02-25 | 2026-03-05
| Phase 2: Design | 3/5/2026 | 4/9/2026
TEAM | Design Brainstorm | 3/5/2026 | 3/15/2026
JACK/JASON | GUI | 3/15/2026 | 4/9/2026
RIYA/ALEJANDRO | Client design | 3/15/2026 | 4/9/2026
ALEJANDRO | Log/Server Design | 3/15/2026 | 4/9/2026
RIYA | Chats | 3/22/2026 | 4/9/2026
JACK | Messages | 3/22/2026 | 4/9/2026
JASON | Users | 3/22/2026 | 4/9/2026
| Phase 3: Implementation | 4/9/2026 | 5/7/2026
JACK/JASON | GUI | 4/9/2026 | 5/7/2026
RIYA/ALEJANDRO | Client | 4/9/2026 | 5/7/2026
ALEJANDRO | Server | 4/9/2026 | 5/7/2026
RIYA | Chats | 4/22/2026 | 5/7/2026
JACK | Messages | 4/22/2026 | 5/7/2026
JASON | Users | 4/22/2026 | 5/7/2026